吉林油田勘探开发研究院科技外协项目

技术评审邀请书

***学校：

本批次项目已按要求履行了相关手续，资金已落实，具备选商条件，现对本批次项目进行选商，特邀请贵单位参与此次技术评审。

一、项目基本情况

1、项目名称：吉林探区重点目标区地热数值模拟

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-046

研究区范围及面积：松辽盆地及伊通盆地地热重点区带

研究层位：松辽盆地姚家组-基岩及伊通盆地万昌组-基岩

研究目的：盆地内油田自营区生产系统天然气、电力能耗占比高，按照油田发展规划，随产能建设和产液量增加，机采、集输能耗相应增加，通过地热能、油田余热能资源的开发利用可大幅降低油气田能源消耗，针对地热资源研究利用势在必行。针对松辽盆地和伊通盆地内已有探井资料，开展重点热储相关重点参数精细研究，明确各套热储层系地热资源量，优选地热有利层段及有利区；针对重点区带开展目标层系地热开采数值模拟研究，明确各区块地热资源开发利用相关重点参数。参考模型预测结果，编制地热采灌井部署方案，实现清洁替代，为油田可持续发展提供助力。

最高限价：70万元

工    期: 自合同签订之日起至2023年5月31日

- 项目名称：吉林探区重点区带地震解释及地热资源评价

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-047

研究区范围及面积：松辽盆地南部及伊通盆地重点断陷，研究区面积500km2

研究层位：姚家组-基岩、万昌组-基岩

研究目的：盆地内油田自营区生产系统天然气、电力能耗占比高，按照油田发展规划，随产能建设和产液量增加，机采、集输能耗相应增加，通过地热能、油田余热能资源的开发利用可大幅降低油气田能源消耗。为早日实现油田场站清洁能源替代及地方村镇供暖，急需开展重点区带地震解释及吉林探区内地热资源资源评价工作。针对松辽盆地南部及伊通盆地重点地区主力层段开展层位及断裂解释工作，精细研究地热关键参数，明确各套热储层系地热资源量、建立适用于重点区块地热资源分类评价标准，明确有利层段，厘清地热资源分布特征，落实资源量。同时探求干热岩地热利用途径，明确有利区带。结合市场需求因地制宜的开展地热资源合理化应用研究，最终形成有利目标区攻关序列。

最高限价：90万元

工    期: 自合同签订之日起至2023年5月31日

- 项目名称：吉林探区重点区带热储层测井评价

项目编号：JLYT-YJY-2022-FW-048

研究区范围及面积：松辽盆地及伊通盆地重点区块

研究层位：松辽盆地姚家组-泉头组，伊通盆地万昌组-基岩。

研究目的：盆地内油田自营区生产系统天然气、电力能耗占比高，按照油田发展规划，随产能建设和产液量增加，机采、集输能耗相应增加，通过地热能、油田余热能资源的开发利用可大幅降低油气田能源消耗，针对地热资源研究利用势在必行。然而大多地热利用的热储层段并非油田主力生产层段，为了迎合生产需求，油田主要针对生产层段建立了油水层识别图版，并不适用于热储层识别。同时，研究区老井年代跨度大，测井系列多，存在测井曲线不统一、试油方式不统一等系列问题，需要进行测井资料标准化及资料重新收集整理等工作。因此有必要在研究区内开展老井复查，进行测井二次解释，明确热储层电性特征，建立热储评价标准，为下一步地热勘探开发提供决策参考。

最高限价：60万元

工    期: 自合同签订之日起至2023年5月31日

二、实施地点:

吉林油田勘探开发研究院

三、合同价格执行各单位在吉林油田科技项目框架中标的下浮比例后价格。

项目适用编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-128号的《吉林油田（油气勘探技术）外协科技项目》框架中标项目类别,执行相应的下浮比例报价。

四、技术要求： 详见附件1

五、选商评审要求及评审标准

参审单位请按时间要求发电子邮件报名，同时短信发送一份报名信息至18804475190.报名的内容为：***大学***团队，参审项目：JLYT-YJY-FW-2020-0**，项目负责人***，电子邮箱***（QQ邮箱不可用），电话***，联系人***，电话***。

联系人：林冬娟  18804475190，邮箱：lindjuan@petrochina.com.cn

邮寄地址：吉林省松原市宁江区锦江大街1号 勘探开发研究院

- 本次参加技术评审单位，不要求进行现场汇报，邮寄评审材料（综合评审报告）。

*请务必于评审日期前将材料邮寄到，可以提前电话咨询联系人，以确认评审资料是否收到。

2、《选商综合评审报告》由商务部分和技术方案组成，技术方案要求详细阐述，具体要求见附件3；

具体提交材料要求：（1）参审单位提交《选商综合评审报告》正本1份，副本7份，彩色打印，胶装。正本为签字盖章原件，所有报告中图片、图件需清晰可见。

（2）提供正本签字盖章后完整的扫描件1份，PDF格式，拷在U盘中随评审报告一起邮寄。

3、报名截止时间：2022年10月10日下午17：00。

4、评审时间：预计2022年10月17日，请参评单位务必在评审时间前将评审材料邮寄或送达到研究院东604房间。（邮寄的请电话确认联系人是否收到评审材料）

5、评审采用综合评审方法，从研究院外协项目专家库随机抽取技术专家评委组建评审组，对参审单位递交的《综合评审报告》按评分标准进行打分，最终按各家平均分由高到低顺序确定本项目的承担单位。评审采用百分制。分值分配原则为：按照吉林油田2022-2024年度（油气勘探技术）外协科技项目框架招标文件2.2.4条款要求：研究院技术专家评委组对技术方案打分，权重60%；框架招标入围总分，权重40%。

综合得分相等时，技术分高的优先，其次，按框架权重、以往业绩、技术水平及能力得分排名优先次序类推。

评审报告不编辑目录、页码的，评委不予评审。

具体评审标准见附件2

6、履约保证金：中标人应于合同签订前提交履约保证金，履约保证金为合同金额的2%。履约保证金的收取按吉林油田公司财务制度执行，从中标人基本行账户中划入到甲方指定账户中。中标人因自身原因未履行合同或未全部履行合同，招标人可全部或部分扣除履约保证金。履约保证金不能足额补偿给招标人造成损失的，招标人有权向中标人追偿。（备注：汇款时请在备注栏注明：“研究院履约+项目编号尾数”，汇款不备注清楚，财务人员查不到费用，不能转入研究院帐上，到期后无法退还，责任自负。汇款后请联系财务人员确认，确认方式：王女士0438-6224199、6224561）

- 合同：执行吉林油田公司技术服务合同标准文本

- 工程及服务项目服务收费：按项目结算金额的千分之二加税费收取，结算时财务部门直接在结算金额扣除。

汇入账号名称：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

汇入账号：0809121409000001624

开户行：中国工商银行股份有限公司松原吉林油田支行

联系人：林冬娟，联系电话：0438-6224065  18804475190

项目发生单位：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院

2022年10月8日

附件1：地质地质任务书

附件2：评审打分标准

附件3：评审报告

项目1名称：吉林探区重点目标区地热数值模拟

一、研究内容及地质任务

研究区范围及面积：松辽盆地及伊通盆地地热重点区带

研究层位：松辽盆地姚家组-基岩及伊通盆地万昌组-基岩

立项背景：松辽盆地属于高热流盆地，地温梯度大于3℃/100m，地热基础条件优越；伊通盆地地热资源丰富，纵向多层系热储发育，属于典型中低温地热系统，地热水地表温度大多在45～70℃之间。盆地内部储盖关系良好，深源断裂发育，地温梯度高，为地热资源的形成提供了有利的地质条件。地热作为吉林油田三分天下重要一环，急需开展地热开发利用现场先导试验。

研究目的：盆地内油田自营区生产系统天然气、电力能耗占比高，按照油田发展规划，随产能建设和产液量增加，机采、集输能耗相应增加，通过地热能、油田余热能资源的开发利用可大幅降低油气田能源消耗，针对地热资源研究利用势在必行。针对松辽盆地和伊通盆地内已有探井资料，开展重点热储相关重点参数精细研究，明确各套热储层系地热资源量，优选地热有利层段及有利区；针对重点区带开展目标层系地热开采数值模拟研究，明确各区块地热资源开发利用相关重点参数。参考模型预测结果，编制地热采灌井部署方案，实现清洁替代，为油田可持续发展提供助力。

二、主要研究内容：

1、基础资料收集及整理

收集研究区柱状图、地温场、热储、流体性质等相关数据，查阅相关国内外文献以及相关科研报告，该部分工作要求1个月时间内完成。

2、研究区主要研究内容

（1）松辽盆地南部及伊通盆地重点区带地热地质单元划分

基于地热流体水化学、压力特征分析，结合流体化学演化数值模拟，开展地热流体循环路径及时间研究；基于流体地球化学和层序地层分析，结合流体循环过程研究，划分地热水文地质单元。

（2）松辽盆地南部及伊通盆地重点区带有利目标优选

基于收集的实测地温和热物性参数数据，开展温度场数值模拟，明确热结构组成及分布特征；通过各套热储沉积相分析，结合地热流体循环研究，明确不同沉积相带和水文地质单元的流体分布及循环特征；综合分析不同相带和地热水文地质单元的热结构组成和地热流体循环特征，优选有利区。

（3）松辽盆地南部及伊通盆地重点区带有利目标区地热资源开采潜力定量评价

基于优选的地热开发有利层位及区块，建立靶区传热-渗流（T-H）耦合数值模型。开展靶区地热资源开发的动态模拟分析，定量评价单井及群井采灌模型的开采效率和开采潜力。讨论不同布井方式下采热能力的影响因素，并规划合理的采灌方案，包括灌注流量、井间距、回灌温度等，以保证靶区的长期可持续开发，预估不同布井方式下系统运行寿命。

（4）松辽盆地南部及伊通盆地重点区带有利目标区地热开采系统经济性评价

对拟建地热采暖工程的经济合理性进行分析论证，预估系统运行开采效益。结合地热开发利用项目全生命周期内各项成本指标计算方法，计算初始投资、运行费用和经济收益，进行全面的经济性评价。

- 考核指标及进度安排：

时间要求：

本项目研究时间为2022年10月～2023年5月，本项目包含分析化验内容，受化验项目完成时间影响，根据具体情况可以适当延迟项目完成时间。

1．开题：基础资料整理后准备开题，2022年10月。

2．中期检查：时间：2022年12月，该成果在中期验收后，按照修改意见在结题验收前进行完善。

3．成果验收：时间：2023年5月，项目成果验收条件成熟可以提前组织验收。

考核指标：

1.松辽盆地、伊通盆地重点区带优选2-3个有利区及试验场；

2.对有利区开展试验场地热数值模拟研究（2-3个区块），落实采热速率等关键参数及经济可行性。最终形成试验区地热资源开发利用方案（2-3套）；

3.项目研究质保期内发表核心期刊论文一篇（或专利1-2项）。

技术要求：

1.提交该项目所有化验相关原始数据、图、表；

2.提交盆地内重点区带各套层系地热资源评价标准方案，提交相关划分方案数据图、表；

3.提交重点区带地热数值模拟研究工区及模拟研究成果，提供相关文字报告、图、表；

4.研究报告及多媒体汇报成果按照规定执行；

5.研究周期内向甲方提供数值模拟软件一套，并在项目结题前培养专业数模技术人员8-10名，其中包括软件应用及相关课程辅导等。

其他要求：

1.根据研究进展情况，按照甲方项目组要求，定期到吉林油田研究院讨论阶段研究认识及现场办公，院所高校一体化保障项目保质保量按照时间节点顺利运行；

2.确保项目中化验、分析工作量满足项目研究需求；

3.建立项目运行计划和详细的进度安排，确保研究项目成果及时有效服务于甲方科研生产；

4.研究过程中每月月底向甲方提交当月工作完成情况表；

5.每月将研究进展、成果与甲方项目组沟通和交流，及时完善，确保项目顺利运行；

6.提交图件严格按照甲方规定的格式；

7.最终成果验收前，需经甲方相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

四、需要提交的材料：

1.完成松辽盆地南部及伊通盆地重点区带水化学相分布模拟图、地热流体循环图以及地热地质单元划分图。

2.松辽盆地南部及伊通盆地重点区带温度场分布图、热结构分布图、热储分布图以及有利区带分布图。

3.完成松辽盆地、伊通盆地地热开发利用有利区采灌数值模拟及经济可行性评价研究，提交地热利用方案1-2套；

4.按照使用及研究需要，各项成果需提供电子版图件和表格，提交具体的图件及形式最终在项目验收后由甲方确定，各种图件达到工业制图标准，按甲方要求的双狐、GEOMAP软件成图；研究报告要求内容详实、技术性强；工作量、研究内容完成率达到100%。

项目研究范围（各油气田分布图）

项目2名称：《吉林探区重点区带地震解释及地热资源评价》

- 工区范围及研究目的：

研究区范围及面积：松辽盆地南部及伊通盆地重点断陷，研究区面积500km2

研究层位：姚家组-基岩、万昌组-基岩

立项背景：松辽盆地属于高热流盆地，地温梯度大于3℃/100m，地热基础条件优越；伊通盆地地热资源丰富，纵向多层系热储发育，属于典型中低温地热系统，盆地内部储盖关系良好，深源断裂发育，地温梯度高，为地热资源的形成提供了有利的地质条件。

研究目的：盆地内油田自营区生产系统天然气、电力能耗占比高，按照油田发展规划，随产能建设和产液量增加，机采、集输能耗相应增加，通过地热能、油田余热能资源的开发利用可大幅降低油气田能源消耗。为早日实现油田场站清洁能源替代及地方村镇供暖，急需开展重点区带地震解释及吉林探区内地热资源资源评价工作。针对松辽盆地南部及伊通盆地重点地区主力层段开展层位及断裂解释工作，精细研究地热关键参数，明确各套热储层系地热资源量、建立适用于重点区块地热资源分类评价标准，明确有利层段，厘清地热资源分布特征，落实资源量。同时探求干热岩地热利用途径，明确有利区带。结合市场需求因地制宜的开展地热资源合理化应用研究，最终形成有利目标区攻关序列。

- 主要研究内容：

1.基础资料收集及整理

收集研究区内重点地区地震数据体以及研究区内重点井单井柱状图，统计地温场、热储、流体性质等相关数据，查阅相关国内外文献及科研报告。

2.研究区主要研究内容

①开展吉林探区重点地区热储主力层系及基岩储层预测。根据钻井、测井曲线及地震反射特征，建立重点地区主力热储层系及基岩层序地层格架，开展层位及断裂解释工作，明确主力热储层系及基岩展布特征。

②开展吉林探区内地温场特征研究。依托项目组目前收集整理的实测地温数据，进一步收集整理近年来完钻井实测数据，精细研究盆地内地温梯度、大地热流值等地温场关键参数特征。明确各重点热储层段地温场平面分布特征，建立研究区温度与深度关系；

③开展盆地内重点热储层系分布特征研究。在项目组已有热储研究以及重点区带热储层系储层预测的基础上，精细研究热储厚度、岩性、电性、物性分布特征，建立热储识别标准，落实重点区热储层段厚度、物性平面分布；

④开展地热水化学性质研究，明确重点层段水型及矿化度含量，落实平面分布规律研究，明确地层水的补给、运移关系。

⑤开展各套层系地热资源评价研究。目前研究区内缺少岩石比热数据，针对不同断陷、不同层系针对性取样设计，开展岩石比热、热导率、水比热试验，落实资源量评价关键参数，落实各层系资源量；

⑥建立吉林探区重点区块地热资源分类评价标准，按照资源规划、资源品质开展重点区带资源优选，结合地温场、热储、水化学分布特征明确地热有利区，结合市场需求形成地热有利区攻关序列。

⑦开展研究区内干热岩有利区优选及资源评价

- 考核指标及进度安排：

时间要求：

# 本项目研究时间为2022.10～2023.5，根据具体情况可以适当延迟项目完成时间。

# 1.开题：收集整理资料时间一个月，时间节点为2022.8.10～2022.9.20。

# 2.中期检查：时间2022.12～2023.2，该成果在中期验收后，按照修改意见在终期验收前进行完善。

# 3.成果验收：2023.5前，项目成果验收条件成熟可以提前组织验收。

考核指标：

（1）完成吉林探区重点地区主力热储层系及基岩储层预测；

（2）建立地热资源评价分类评价标准，建立研究区地热资源数据库；建立干热岩资源评价标准

（3）完成热储平面分布图、地温场特征、水化学等相关图件；

（4）明确吉林探区重点区块地热资源量，明确地热有利区，形成地热资源攻关序列；

（5）项目研究质保期内发表核心期刊论文一篇。

技术要求：

①提交该项目所有化验相关原始数据、图、表；

②提交研究区重点地区热储层系储层预测图；提交研究区各套层系地热资源评价标准方案，提交相关划分方案数据图、表；

③提交试验区地热数值模拟研究工区及模拟研究成果，提供相关文字报告、图、表；

④研究报告及多媒体汇报成果按照规定执行；

⑤通过项目整体研究，形成油田公司级、或国家级技术标准（技术专利）1-2项。

⑥培养地热资源评价专业人员4-6名。

其他要求：

①根据研究进展情况，按照甲方项目组要求，定期吉林油田研究院讨论阶段研究认识及现场办公，院所高校一体化保障项目保质保量按照时间节点顺利运行；

②确保项目中化验、分析工作量满足项目研究需求；

③建立项目运行计划和详细的进度安排，确保研究项目成果及时有效服务于甲方科研生产；

④研究过程中每月月底向甲方提交当月工作完成情况表；

⑤每月将研究进展、成果与甲方项目组沟通和交流，及时完善，确保项目顺利运行；

⑥提交图件严格按照甲方规定的格式；

⑦最终成果验收前，需经甲方相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

四、需要提交资料：

①完成松辽盆地南部、伊通盆地重点地区主力热储层系及基岩储层预测，以及重点区带地温梯度、地温场分布特征研究；建立各断陷温度与深度关系；形成盆地内地温梯度分布图、各套层系地温等值线图；地温与深度关系图；

②形成重点热储层系热储分布图，明确热储及水化学分布特征；

③资源量计算数据表；

④按照使用及研究需要，各项成果需提供电子版图件和表格，提交具体的图件及形式最终在项目验收后由甲方确定，各种图件达到工业制图标准，按甲方要求的双狐、GEOMAP软件成图；研究报告要求内容详实、技术性强；工作量、研究内容完成率达到100%。

附图研究区范围

项目3名称：吉林探区重点区带热储层测井评价

一、研究内容及地质任务

研究区范围及面积：松辽盆地及伊通盆地重点区块

研究层位：松辽盆地姚家组-泉头组，伊通盆地万昌组-基岩。

立项背景：松辽盆地属于高热流盆地，地温梯度大于3℃/100m，地热基础条件优越；伊通盆地地热资源丰富，纵向多层系热储发育，属于典型中低温地热系统，地热水地表温度大多在45～70℃之间。盆地内部储盖关系良好，深源断裂发育，地温梯度高，为地热资源的形成提供了有利的地质条件。新能源地热作为吉林油田三分天下的主要组成之一，基础工作急需推进。目前不同区块热储层测井识别标准差异较大，因此急需开展测井综合评价技术研究，开展老井复查，建立各区块的热储识别标准，从而高效为油田地热定层、选区、划带服务，为吉林油田公司快速推进新能源业务提供技术支持。

研究目的：盆地内油田自营区生产系统天然气、电力能耗占比高，按照油田发展规划，随产能建设和产液量增加，机采、集输能耗相应增加，通过地热能、油田余热能资源的开发利用可大幅降低油气田能源消耗，针对地热资源研究利用势在必行。然而大多地热利用的热储层段并非油田主力生产层段，为了迎合生产需求，油田主要针对生产层段建立了油水层识别图版，并不适用于热储层识别。同时，研究区老井年代跨度大，测井系列多，存在测井曲线不统一、试油方式不统一等系列问题，需要进行测井资料标准化及资料重新收集整理等工作。因此有必要在研究区内开展老井复查，进行测井二次解释，明确热储层电性特征，建立热储评价标准，为下一步地热勘探开发提供决策参考。

二、主要研究内容：

系统梳理松辽盆地南部页岩、粉砂岩及伊通盆地砂砾岩、粉砂岩等复杂储层岩相类型，落实研究区热储有利岩相类型并建立有利岩相的识别技术；分岩性岩相开展储层品质研究，明确有效热储分类及下限评价标准，建立各重点区块热储分类评价标准及识别图版，为研究区地热资源评价、开发层系优选提供强有力的技术支持，主要包含以下几项研究内容：

（1）基础资料收集及整理

收集整理研究区柱状图、试油情况、测井曲线等相关数据，保证研究区内数据覆盖情况良好，收集重点层段油水层识别图版。

（2）测井资料预处理

以标准井、标志层为基础，建立针对性的曲线标准化流程，消除不同时期和不同系列测井仪器差异引起的系统误差，最终提供研究区内所有井建立自然伽马等测井资料的校正标准，结合岩心观察完成岩心归位工作。

（3）岩性识别及有利岩性岩相划分

结合实验、取心资料确定岩性类型，基于成像测井分岩性定量计算不同粒级的含量，进一步细分岩性，确定各岩性测井响应模式库；选取可以代表岩性特征的敏感参数，建立岩性识别图版，确定热储岩相。

（4）建立热储识别图版及分类评价标准

据试油出水情况及岩性岩相特征建立热储识别图版。充分利用已有实验分析资料开展热储品质评价及分类工作，开展热储品质定量表征技术研究，厘清热储厚度及物性特征，建立热储分类评价标准。

- 考核指标及进度安排：

时间要求：

本项目研究时间为2022年10月～2023年5月31日，根据具体情况可以适当延迟项目完成时间。

1．开题：基础资料整理后准备开题，2022年10月～11月。

2．中期检查：时间：2022年12月～2023.2月，该成果在中期验收后，按照修改意见在结题验收前进行完善。

3．成果验收：时间：2023年5月31日前，项目成果验收条件成熟可以提前组织验收。

考核指标：

（1）工作量、研究内容完成率达到100%；

（2）达到申报公司级标准2套；

（3）基于研究成果，形成具备热储层识别及热储分类评价模块1个。

（4）形成有利岩性岩相识别方法技术1项；

技术要求：

1.提交该项目所有化验相关原始数据、图、表；

2.提交盆地内重点区带各套层系地热资源评价标准方案，提交相关划分方案数据图、表；

3.建立研究区储层参数（孔、渗等）计算模型一套，确定目标区热储品质定量表征方法，提交热储分类评价标准相关数据、表；

4.研究报告及多媒体汇报成果按照规定执行；

其他要求：

1.根据研究进展情况，按照甲方项目组要求，定期到吉林油田研究院讨论阶段研究认识及现场办公，院所高校一体化保障项目保质保量按照时间节点顺利运行；

2.确保项目中化验、分析工作量满足项目研究需求；

3.建立项目运行计划和详细的进度安排，确保研究项目成果及时有效服务于甲方科研生产；

4.研究过程中每月月底向甲方提交当月工作完成情况表；

5.每月将研究进展、成果与甲方项目组沟通和交流，及时完善，确保项目顺利运行；

6.最终成果验收前，需经甲方相关项目组验收合格后方可上会正式验收。

四、需要提交的材料：

1.建立松辽盆地南部及伊通盆地重点区带有利岩性岩相识别标准；

2.形成松辽盆地南部及伊通盆地重点区带主力热储层段识别图版；

3.形成热储分类评价标准；

4.各项成果需提供电子版图件、表格需达标工业化标准，涉及测试的项目需提供原始数据；提交完整的研究报告，要求内容详实、技术性强；提供符合标准的阶段验收等多媒体材料。

项目研究范围（各油气田分布图）

附件2

技术选商评审技术打分标准

| 项目背景分析（20分） | 地质需求、地质问题分析（15分） | 地质需求、地质问题分析准确、透彻 | 11～15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质需求、地质问题分析较准确、透彻 | 5～10 |
|  |  | 地质需求、地质问题分析基本准确 | 1~4 |
|  | 预期达到成果 （5分） | 预期成果目标适当 | 3~5 |
|  |  | 预期成果目标基本适当 | 1~2 |
|  |  | 预期成果目标不明确，达不到预期指标 | 0 |
| 研究方案及计划安排（70分 ） | 技术难点分析（15分） | 针对实际地质问题，技术难点分析准确 | 11～15 |
|  |  | 针对实际地质问题，技术难点分析较准确 | 5～10 |
|  |  | 针对实际地质问题，技术难点分析基本准确 | 1~4 |
|  | 技术路线 （30） | 技术路线设计严密，类似项目取得好的成果 | 20～30 |
|  |  | 技术路线较严密，类似项目取得较好的成果 | 10～19 |
|  |  | 技术路线基本严密 | 1~9 |
|  | 关键技术（15分） | 关键技术正确，实用性强，具有推广价值 | 11～15 |
|  |  | 关键技术较正确，基本能够解决实际问题 | 5～10 |
|  |  | 关键技术基本正确，基本可操作 | 1~4 |
|  | 总体计划与进度安排（10分） | 进度计划安排合理，质量控制措施科学可靠 | 7~10 |
|  |  | 进度计划安排基本合理 | 3~6 |
|  |  | 安排不很合理 | 0~2 |
| 业绩、人员技术条件（10分） | 企业业绩 （4分） | 近年内（2019年1月1日签订-至今），有同类项目业绩合同的一项得2分，最多得4分。（业绩要求：必须是参与本项目的团队主要负责人承揽过的项目，提供合同复印件以及甲方出具的验收意见，同时提供参与人员名单，参与人员中必须包括主要负责人在内，该业绩有效） | 2-4 |
|  |  | 没有同类项目业绩的单位为0分 | 0 |
|  | 组织机构、专业技术力量、设备设置 （6分） | 组织机构、专业技术力量和设备设置完全能满足研究需求（长期现场3人以上） | 4~6 |
|  |  | 组织机构、专业技术力量和设备基本能满足研究需求（长期现场3人以下） | 1~3 |
|  |  | 专业技术力量配备不全 | 0 |
| 总分：100 分 |

附件3

**项目

选商综合评审报告

项目编号：

参评单位：                     （单位公章）

法人代表或委托代理人：                （签字）

年   月   日

目  录

(请务必自行编制目录)

商务部分

一、应邀函

应 邀 函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司（勘探开发研究院）：

我单位收到贵单位的技术选商评审通知，阅览了相关文件和要求，经详细研究，我们决定参加此次选商评审活动。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1. 愿意满足贵单位通知文件中的一切要求。

2. 我方按要求提交的评审报告。

3. 我们同意按文件规定，遵守贵单位有关此次评审的各项规定。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

2018年      月       日

二、商务报价

执行本单位在吉林油田公司已完成的招标项目编号为JLYT-ZBZX-2021-FW-128号的《吉林油田（油气勘探技术）外协科技项目》框架协议的中标价格，下浮比例为xxx  %。

三、资格证明材料

1、法人代表资格证明

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月     日

姓名：     性别：    年龄：      职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  xxx  系     xxxxxxxxx                    （投标单位）的法定代表人，现授权委托                                  （投标单位）的            为我公司代理人，以本公司的名义参加吉林油田分公司勘探开发研究院                     项目的技术选商评审、合同签订事宜。代理人在选商、合同签订过程中所签署的相关文件和处理的相关事物，我均予承认，所承诺的相关义务由本公司接受并承担相应的责任。

授权有效期限：2017年   月   日至     年   月  日(授权时间须涵盖项目周期)

代理人无转委托权。特此委托。

委托人：

单位名称并加盖公章：

被委托人：

日期：2017年    月    日

（身份证复印件）

3、附贵单位参加吉林油田JLYT-ZBZX-2021-FW-128号的《吉林油田（油气勘探技术）外协科技项目》的中标通知书扫描件、框架协议扫描件

4、吉林油田年度准入证、单位营业执照、开户许可证扫描件

5、其它

（投标人认为有必要表述的其他内容可附此处）

技术部分

（大概提纲：参照打分标准编写）

一、项目背景分析（20分）

1、地质需求、地质问题分析

2、预期达到成果分析

二、研究方案及计划安排（70分）

1、技术难点分析

2、技术路线

3、关键技术

4、总体计划与进度安排

三、投入本项目研究人员水平、设备、业绩（10分）

1、投入人员情况

①包括人员名称身份证件、学历证书、职称证书、从业经历、所取得的科研成果。

②现场服务计划安排：项目长是否专职、长期住现场人数、时间安排等…….

拟投入本项目工作的主要技术人员汇总表

实验单位名称：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 岗位描述 | 职称 | 专业 | 从事类似 工作年限 | 从事类似 项目数量 | 备注（成果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、投入设备

3、企业业绩

①业绩描述

叙述以往业绩、获得哪些获奖成果、发表那些论文论著等；正攻关哪些技术等…

②业绩材料

有效范围包括：2018年1月1日至今，签订同类服务项目的有效证明材料。

文件形式：有效合同复印件及其它证明材料。

近年完成的项目业绩统计表

单位：

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 金额 | 时间 | 业主名称 | 服务内 容 | 联系人 | 联系 电话 | 证明文件在评审文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第XX页至第XX页 |
|  | 总计 |  |

四、承诺函

承诺函

中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院：

我校承诺，在《*****》项目的选商过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此次选商的各项规定，尊重贵单位的选择。

如果中标，我们将履行双方达成的每一项规定和要求，及时、主动与甲方合作，完成价格备案、合同签订、项目开题等工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：（盖章）

2018年      月       日

（单位名称）  依法合规经营承诺书

本单位在经营过程中切实履行以下承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，遵守行业准则、商业道德，依法诚信合规开展商务合作及交易活动。

二、本单位工作人员及其亲属在交易过程中承诺不从事下列行为：

（一）给予或收受现金及现金等价物、贵重物品、有价证券等；

（二）要求或接受对方为其住房建修、婚丧嫁娶以及出国等提供资助；

（三）介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动；

（四）给予或收受回扣；

（五）违规组织甲方人员参加高档娱乐、宴请、健身或旅游活动；

（六）报销应由甲方个人支付的费用；

（七）从事可能影响交易正当履行的其他活动。

三、本单位承诺不从事下列不正当竞争行为：

（一）假冒他人注册商标或标志；

（二）利用广告或其他方法虚假宣传；

（三）侵犯商业秘密；

（四）违反法定情形低于成本价销售商品；

（五）违法有奖销售；

（六）诋毁他人商业信誉、商品声誉；

（七）串通投标；

（八）其他不正当竞争行为。

四、本单位近3年未因诚信合规问题涉及诉讼、仲裁程序并被追究法律责任。

五、本单位近3年未因诚信合规问题被有关部门公告、公示。

六、本单位从未与吉林油田发生过纠纷。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿意无条件接受吉林油田取消准入资格，停止磋商，终止已签订但尚未履行的合同等惩罚措施，并赔偿吉林油田实际经济损失。

法定代表人或受托人（签字、单位盖章）

年    月    日

HSE承诺书

致中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司勘探开发研究院 ：

根据已收到的                     项目的评审文件，对HSE承诺如下：

1、我方严格遵守健康安全环保法律法规和你方的相关要求，做到安全生产、文明施工；

2、建立健全HSE组织机构，落实安全生产责任制，加大安全生产资金投入，配备必要的劳动保护用品，执行你方有关的规章制度；

3、加强安全检查，及时整治作业过程中不安全隐患，对潜在重大险情，应采取有效措施积极处理并报告你方；

4、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

投标人：

法定代表人获授权委托人：（签字并盖章）

年   月   日

机密信息接受承诺函

本机密信息接受承诺函由       （以下简称“乙方”）针对同_吉林油田公司勘探开发研究院（以下简称“甲方”）所发放商务洽谈文件，对从甲方处获得的相关的机密信息的保密工作做出如下承诺：

1 机密信息

本承诺中所称机密信息是指因执行本次洽谈而直接或间接地接触到的相关组织机构、业务等任何秘密的或专有的信息，包括但不限于以下内容：

1.1 管理经验；

1.2 业务流程、职员资料及内部公开的财务、生产经营资料及为甲方专有的文件资料；

2 机密信息的接受的方式

当甲方欲向乙方透露与其项目相关的机密信息时，此信息包括口头、书面或以其它形式的载体透露给乙方的，乙方有责任按照第三条承诺保密的责任。

3 乙方的保密责任

乙方同意：

3.1 以谨慎的态度避免泄露、公开或传播甲方的机密信息，就如同使用与此相似的，自己不愿其泄露，公开或传播的信息一样；

3.2 为履行项目之目的或在其它方面为了甲方的利益使用甲方的机密信息。

乙方可以将机密信息透露给：

(1)为项目进行必须了解该信息的其本身的雇员及其母公司和子公司的雇员或合作方的本项目组成员；

(2)经甲方事先书面同意的任何其它地方。

4 保密期限

根据本机密信息接受承诺函，由甲方向乙方透露的信息应自本协议中提到的招标之日起五年止。

5 乙方不承担保密责任的信息

对于下列信息，乙方不承担本机密信息透露协议所规定的保密责任：

5.1 在不承担保密责任的情况下已获取的信息；

5.2 乙方独立开发且不涉及透露方的信息；

5.3 从甲方以外的合法渠道所获得的信息；

5.4 通过公开渠道而非乙方过失而公开的信息；

6 残留信息

残留信息指包含在甲方的信息之中，与乙方业务活动相关的构想、技能、技术，这些构想、技能、技术，保留在乙方接触项目中涉及保密信息的雇员的记忆之中，或已转化为该雇员的技能。乙方可透露、公开或传播并使用残留信息。

但是，除非甲方与乙方就残留信息另有规定，乙方不得透露，公开或传播：

6.1 残留信息源；

6.2 甲方的任何财务、统计或个人数据；

6.3 甲方的业务计划。

7 保密信息的返还

甲方可以在任何时候，书面要求乙方返还或销毁任何因项目而透露的机密信息及其复制品，乙方应于收到甲方的要求后7天内返还或销毁该等机密信息及其复制品。乙方不得直接或间接地故意保留或控制任何机密信息及其复印件。

8 不承认条款

8.1 甲方仅“按现状”提供信息；

8.2 甲方对因其透露的信息所引起的任何损害概不承担责任，但甲方明知或应当知道其透露的信息有可能引起任何损害的情况除外；

8.3 透露载有业务计划的信息仅出于计划的目的。甲方可随时改变或取消计划。使用此类信息的风险应由乙方承担，但甲方明知或应当知道改变或取消其计划有可能为接受方带来损害且为采取合理措施进行补救的情况除外。

8.4 本承诺函并不要求任一方透露或接受信息。

9 适用法律

本承诺函适用中华人民共和国法律。

在本次商务洽谈期间，如对本承诺函有异议应协商解决，协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，该仲裁判决书是终决的，对甲乙双方均有约束力。

参审单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

# Text boxes

西

部

斜

坡

区

中

央

坳

陷

区

东

南

隆

起

区

松辽盆地南部构造单元

划分图

西

部

斜

坡

区

中

央

坳

陷

区

东

南

隆

起

区

松辽盆地南部构造单元

划分图

西

部

斜

坡

区

中

央

坳

陷

区

东

南

隆

起

区

松辽盆地南部构造单元

划分图